СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КУСИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Челябинской области

РЕШЕНИЕ

## от 28.11.2018 № 55

г. Куса

Об утверждении Плана работы

по ликвидации администрации

Кусинского городского поселения и

передачи её полномочий администрации

Кусинского муниципального района

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кусинского городского поселения,

Совет депутатов Кусинского городского поселения

РЕШАЕТ:

- Утвердить план работы Совета депутатов по ликвидации администрации Кусинского городского поселения и передачи её полномочий администрации  Кусинского муниципального района согласно приложению к данному решению.

- Направить данное решение председателю Собрания депутатов Кусинского муниципального района для ознакомления и принятия соответствующего решения на уровне муниципального района.

- Решение подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте Кусинского городского поселения.

- Настоящее решение вступает в силу после дня его официального обнародования.

- Взять исполнение данного решения на контроль Совета депутатов.

Председатель Совета депутатов

Кусинского городского поселения                                      Е. Э. Юшкова

Приложение

к решению Совета депутатов

## от 28.11.2018 № 55

План подготовки перехода к исполнению администрацией муниципального района полномочий администрации поселения, являющегося его административным центром с комментариями

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка проекта решения о внесении изменений в Устав Кусинского городского поселения, назначение даты публичных слушаний по проекту опубликование (обнародование) проекта решения о внесении изменений в Устав и Порядка учета предложений по проекту; проведение публичных слушаний, опубликование (обнародование) рекомендаций по итогам публичных слушаний; принятие решения о внесении изменений в Устав. | декабрь 2018 21.12.2018 23.01.2019 30.01.2019 | Совет депутатов Кусинского городского поселения |
| 2 | Разработка Соглашения об исполнении полномочий администрацией Кусинского муниципального района полномочий администрации Кусинского городского поселения; утверждение соглашения Советом депутатов Кусинского городского поселения; подписание соглашения. | 2 квартал 2019 | Глава Кусинского городского поселения |
| 3 | Подготовка проекта решения о внесении изменений в Устав Кусинского городского поселения, назначение даты публичных слушаний по проекту; опубликование (обнародование) проекта решения о внесении изменений в Уставы и Порядка учета предложений по проекту; проведение публичных слушаний, опубликование (обнародование) рекомендаций по итогам публичных слушаний; принятие решения о внесении изменений в Устав. | 2 квартал 2019 | Совет депутатов Кусинского городского поселения |
| 4 | Принятие решения о ликвидации Кусинского городского поселения | 3 квартал 2019 | Совет депутатов Кусинского городского поселения |
| 5 | Ликвидация администрации Кусинского городского поселения | 3-4 квартал 2019 | Совет депутатов Кусинского городского поселения |