Утверждена

решением Совета депутатов

Кусинского городского поселения

от «____»_____2014 г.   №______

Целевая программа

Кусинского городского поселения

«Пожарная безопасность на период 2014-2016 годы»

г.Куса

2014 год

ПАСПОРТ

целевой программы Кусинского городского поселения

«Пожарная безопасность на период 2014-2016 годы»

1.   Регистрационный номер:

2. Полное наименование программы: целевая программа  Кусинского городского поселения «Пожарная безопасность на период 2014-       2016 годы»

3. Условное (краткое) наименование: «Пожарная безопасность».
      Основание для решения о разработке Программы:

- Федеральный закон от 18.11.94г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Закон Челябинской области от  16.12.2004 г. № 342-30 «О пожарной безопасности в Челябинской области»;

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.09.2002г. № 1376-р;

- решение комиссии Кусинского муниципального района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 30 января 2014 года

4. Цель программы.                                                                                                                                                                                                  Основная цель Программы - защита жизни и здоровья граждан, уменьшение человеческих и материальных потерь от пожаров, укрепление пожарной безопасности населенных пунктов, объектов и жилого фонда Кусинского городского поселения.

4.1.	Задачи программы:

- осуществление  комплекса мероприятий,  направленных  на снижение  количества пожаров и гибели людей на пожарах;

- совершенствование противопожарной пропаганды, создание условий для обучения  населения мерам пожарной безопасности;

- совершенствование    технологий    тушения    пожаров    и    проведения    аварийно-восстановительных работ;

- внедрение     современных     технических     средств     профилактики     пожаров     и пожаротушения.

4.2.	Ожидаемые результаты:

- уменьшение количества людей, погибших и получивших травмы при пожарах;

- сокращение материальных потерь от пожаров;

- усиление противопожарной защиты населенных пунктов и объектов экономики.

5. Муниципальный заказчик: администрация Кусинского городского поселения.

6. Руководитель городской целевой программы: Глава Кусинского городского поселения Анатолий Милентьевич Лаптев - председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности Кусинского городского поселения, тел.3-02-50.

7. Разработчик программы: ведущий специалист по делам ГО и ЧС администрации Кусинского городского поселения Носов            Николай Михайлович, тел.3-02-00.

7.1.Исполнители мероприятий Программы:                                                                                                                                                                                                  -  администрация Кусинского городского поселения.

-  ФГКУ «1 ОФПС по Челябинской области» 44 ПЧ;

-  ОНД №1 УНД ГУ МЧС по Челябинской области

7.2. Механизм реализации Программы.

Администрация Кусинского городского поселения, являющаяся основным исполнителем Программы, обеспечивает выполнение Программы за счет бюджета Кусинского городского поселения, (статья «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», раздел «Первичные меры пожарной безопасности»). Дополнительные мероприятия могут осуществляться за счет бюджетов муниципального района и области, а также спонсорской помощи предприятий и организаций.

Ведущий специалист по делам ГО и ЧС администрации Кусинского городского поселения:

- в установленные сроки информирует заинтересованные    органы исполнительной власти о ходе реализации Программы;

- готовит  проекты  соответствующих  нормативно-правовых   актов   Кусинского городского поселения, направленных на выполнение соответствующих программных мероприятий.

7.3. Контроль за ходом выполнения Программы обеспечивают:

- комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Кусинского городского поселения;

-    отдел надзорной деятельности №1 УНД Главного управления МЧС России по Челябинской области;

-    начальник финансового отдела администрации Кусинского городского поселения;

-    ведущий специалист по делам ГО и ЧС администрации Кусинского городского поселения.

При необходимости комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности Кусинского городского поселения с участием заинтересованных органов исполнительной власти организует экспертные проверки хода реализации Программы, обращая особое внимание на соблюдение сроков реализации программных мероприятий, целевое и эффективное использование выделяемых средств и конечные результаты.

По результатам экспертных проверок подготавливаются предложения о целесообразности продолжения работ и корректировке объемов финансирования, применения санкций к участникам реализации программы.

8.   Этапы и сроки реализации Программы:

Программа включает в себя 3 основных раздела, срок реализации - в период с 2014 г. по 2016 г.

| № п/п | Наименование раздела | Этапы и объемы финансирования, тыс. руб. |  |  | Всего по разделам (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |  |
| 1. | Предупреждение пожаров и снижение сопутствующих потерь от них | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 200,1 |
| 2. | Обучение населения мерам пожарной безопасности | 73,3 | 73,3 | 73,3 | 219,9 |
| 3. | Развитие материально-технической базы | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 990,0 |
|  | ИТОГО: | 470,0 | 470,0 | 470,0 | 1410,0 |

9.   Объемы финансирования по источникам и срокам:

| Объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014-2016 гг. Всего | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| Всего |  |  |  |  |  |
| в том числе | областной бюджет |  |  |  |  |
|  | районный бюджет |  |  |  |  |
|  | бюджет городского поселения | 1410,0 | 470,0 | 470,0 | 470,0 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |

Мероприятия по реализации целевой программы Кусинского городского поселения

«Пожарная безопасность на период 2014-2016 годы»

| № п/п | Наименование мероприятий |  | Срок исполнения | Исполнители |  | Объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014г. | 2015г. | 2016г |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 1. Предупреждение пожаров и снижение сопутствующих потерь от них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Изготовление и приобретение печатных агитационных материалов на противопожарные темы |  | 2014-2016 гг. | Спец-т по делам ГО и ЧС Инструктор пож. профилак. |  | 4,0 | 4,0 | 4,0 | Бюджет поселения |
| 1.2. | Проверка деятельности предприятий, организаций, учреждений на территории поселения в решении проблем обеспечения пожарной безопасности |  | 2014-2016 гг. | Спец-т по делам ГО и ЧС ОНД №1 |  | + | + | + | Без бюджетного финансирования |
| 1.3. | Заслушивание руководителей предприятий, организаций, учреждений на заседаниях КЧС и ОПБ по обеспечению пожарной безопасности |  | 2014-2016 гг. | КЧС и ОПБ Кусинского городского поселения |  | + | + | + | Без бюджетного финансирования |
| 1.4. | Разработка и обновление нормативно-правовых актов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности |  | 2014-2016 гг. | Спец-т по делам ГО и ЧС |  | + | + | + | Без бюджетного финансирования |
| 1.5. | Организация муниципальной, ведомственной и добровольной пожарной охраны в населенных пунктах, на объектах экономики, в зданиях административно-общественного значения |  | 2014-2016 гг. | Администрация поселения |  | - | - | - | Без бюджетного финансирования |
| 1.6. | Выполнение противопожарных требований норм и правил, предусмотренных проектно-сметной документацией, на объектах, эксплуатирующихся без подписи актов государственных комиссий сотрудниками федеральной противопожарной службы, отдела надзорной деятельности. |  | 2014-2016 гг. | Администрация поселения ОНД №1 |  | + | + | + | Без бюджетного финансирования |
| 1.7. | Финансирование целевых программ по укреплению пожарной безопасности подведомственных учреждений и организаций. |  | 2014-2016 гг. | Администрация поселения |  | - | - | - | Бюджет поселения |
| 1.8 | Тушение лесных пожаров и загораний сухой травы |  | 2014-2016 гг. | Администрация поселения 44 ПЧ «1 ОФПС» ЧОБУ «Кусинское лесн-во» |  | 32,7 | 32,7 | 32,7 | Бюджет поселения |
| 1.9 | Ликвидация последствий пожаров |  | 2014-2016 гг. | Администрация поселения |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 | Бюджет поселения |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 2. Обучение населения мерам пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Размещение информации на противопожарную тематику в СМИ, на сайте администрации Кусинского городского поселения | 2014-2016 гг. |  | Администрация поселения | + | + | + | Без бюджетного финансирования |
| 2.2. |  | Изготовление и установка стендов, баннеров (плакатов) на фасадах жилых домов поселения | 2014-2016 гг. |  | Администрация поселения | - | - | - | Бюджет поселения |
| 2.3. |  | Устройство наглядной агитации на противопожарную тематику на маршрутах общественного транспорта | 2014-2016 гг. |  | Администрация поселения ООО «Кусинское АТП» | + | + | + | Без бюджетного финансирования |
| 2.4. |  | Содержание инструктора пожарной профилактики | 2014-2016 гг. |  | Администрация поселения | 69,3 | 69,3 | 69,3 | Бюджет поселения |
| 2.5. |  | Проведение пожарно-тактических учений подразделений «1 ОФПС», соревнований дружин юных пожарных, добровольных пожарных дружин и добровольных пожарных команд предприятий и организаций | 2014-2016 гг. |  | Спец-т по делам ГО и ЧС 44 ПЧ «1 ОФПС» | 4,0 | 4,0 | 4,0 | Бюджет поселения |
| 3. Развитие материально-технической базы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Решение вопроса о строительстве пожарного депо в г.Кусе | 2014-2016 гг. |  | Администрация района, администрация поселения, «1 ОФПС» |  |  |  | Бюджеты района и области |
| 3.2. |  | Решение вопроса о приобретении автолестницы для эвакуации людей в зданиях 4 этажа и более | 2014-2016 гг. |  | Администрация района, администрация поселения, «1 ОФПС» |  |  |  | Бюджеты района и области |
| 3.3. |  | Приобретение средств связи | 2014-2016 гг. |  | Администрация поселения | - | - | - | Бюджет поселения |
| 3.4. |  | Приобретение вычислительной и оргтехники | 2014-2016 гг. |  | Администрация поселения | - | - | - | Бюджет поселения |
| 3.5. |  | Приобретение, ремонт и техническое обслуживание пожарных гидрантов, установка указателей пожарных водоисточников на территории поселения | 2014-2016 гг. |  | Администрация поселения | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Бюджет поселения |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 3.6. |  | Обеспечение населенных пунктов средствами телефонной связи и звуковой сигнализации о пожарах | 2014-2016 гг. |  | Администрация поселения, Кусинский цех ЧФ «Ростелеком» | - | - | - | Бюджет поселения |
| 3.7. |  | Устройство пирсов с твердым покрытием у естественных водоисточников (реки, пруды) на территории поселения | 2014-2016 гг. |  | Администрация поселения | 200,0 | 200,0 | 200,0 | Бюджет поселения |
| 3.8. |  | Содержание и ремонт пожарных пирсов | 2014-2016 гг. |  | Администрация поселения | 15,0 | 15,0 | 15,0 | Бюджет поселения |
| 3.9. |  | Разработка и выполнение мероприятий, исключающих возможность переброса огня при лесных пожарах на здания и сооружения (устройство защитных противопожарных полос, посадка лиственных насаждений, удаление в летний период сухой растительности и другие). | 2014-2016 гг. |  | Администрация поселения | 15,0 | 15,0 | 15,0 | Бюджет поселения |
| 3.10. |  | Оказание содействия в создании специализированной организации по замене, ремонту и обслуживанию электросетей, устройству и ремонту отопительных печей в частном жилом секторе. | 2014-2016 гг. |  | Администрация поселения | - | - | - | Без бюджетного финансирования |
| 3.11. |  | Осуществление монтажа и ремонта наружного освещения к проездам и пожарным водоисточникам, противопожарным устройствам и сооружениям, подъездам и подходам к зданиям в темное время суток. (за счет статьи «уличное освещение») | 2014-2016 гг. |  | Администрация поселения | - | - | - | Бюджет поселения |
| 3.12. |  | Очистка дорог, подъездов к водоисточникам, проездов и подъездов к зданиям, противопожарным устройствам и сооружениям . (за счет статьи «Содержание и стр-во дорог») | постоянно |  | Администрация поселения | - | - | - | Бюджет поселения |
| 3.13. |  | Приведение в соответствие требованиям пожарной безопасности путей эвакуации в здании администрации поселения | 2014-2016 гг. |  | Администрация, поселения. | - | - | - | Бюджет поселения |

Программу подготовил: ведущий специалист по делам ГО и ЧС

администрации  Кусинского городского поселения                                                                     Н.М.Носов

Согласовано:

Глава Кусинского городского поселения                                                                                                                             А.М.Лаптев

Начальник финансового отдела администрации Кусинского городского поселения                                                     М.В.Федорова

Начальник 44 ПЧ ФГКУ «1 ОФПС по Челябинской области»                                                                                         А.С.Курков

Зам. начальника ОНД №1 УНД ГУ МЧС России по Челябинской области                                                                    В.А.Чистяков

Начальник отдела ГО и ЧС администрации Кусинского муниципального района                                                         А.М.Семенов